## Projet_1
L'organisation d'un camp / - Diagramme de Gantt -
	Pense à tout '	Qui ?	Quand ?	Réalisé	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août
1	Organisation du camp
	Identifié le projet de camp/séjour ( Quel tranche d'âge - quel type de camps - quel projet specifique? …)
	Identifier qui est l'organisateur∙trice
	Identifier le ou la directeur∙trice
	Identifier qui accompagne le ou la directeur∙trice - avant - pendant et aprés le camp
	Identifier la personne qui assure la formation de la personne en stage pratique de direction : Suivis - Appréiciation - Validation.
2	Administratif
	Etablir la fiche initiale du séjour - TAM
	Elaborer le budget prévisionnel et l'adapter au projet
	Définir le cout du séjour selon le projet
	Etablir le dossiers d'inscription en fonction du projet ( Autorisation Explo, Savoir nagé..)
	Envoyer les dossiers d'inscription au familles
	Centraliser les demandes d'aides
	Réceptionner, vérifier et trier les dossiers d'inscription( fiche sanitaire - autorisation explo etc.)
	Vérifier les fiches sanitaires
	Faire la déclaration complémentaire du séjour TAM (+31J avant)
EEDF	Déposer le séjour sur Roads
EEDF	Commander les affichages obligatoires
	Receptionner les dossiers de l'équipe ( diplômes - carte vitales - permis)
	Préparer le classeur du∙de la directeur∙trice
	Faire la déclaration en gendarmerie avec la liste des participant∙es
3	Organiser les transports
	Proposer différente stratégies de transports (devis et tarifs covoit, bus, train)
	Choisir et réserver transport aller et retour
	Organiser les transports sur place - demander des automissions etc.
4	Infirmerie
	Identifier l'assistant∙e sanitaire (PSC1)
	Établir une liste de pharmacie
	Trier la pharmacie et remplacer le contenu
	Préparer un fichier suivi des soins
	Contacter les familles des jeunes qui ont des traitements spécifiques
	Établir le fichier allergies, régimes alimentaires à partir des fiches sanitaires
	Préparer le matériel (boite qui ferme à clef, lit pico, tente)
	Organiser la déléguation de la mission infirmerie
5	Organisation pédagogique
	Identifier l'équipes d'animation et les besoins de recrutement
	Recruter
	Répartir les rôles et les missions
	Construire le projet pédagogique - a partir des jeunes, de l'équipe et de la direction
EEDF	Présenter le projet pédagogique à l'équipe de groupe
	Présenter le projet pédagogique aux parents
EEDF	Faire valider le projet par l'échelon régional
	Faire vivre et réadapter le projet pédagogique
	Faire le bilan du projet pédagogique
6	Matériel
	Identifier les besoins d'accompagnement du∙de la directeur∙trice et de l'équipe sur les besoins logistiques
	Identifier les besoins du camp en fonction du lieu et du projet
	Faire une liste précise du matériel à prendre
	Vérifier le matériel
	Réparer le matériel
	Préparer le matériel
	Acheter du matériel si besoin
	Etablir le trouseau et le communiquer aux participant.e.s
EEDF	Commander du matériel froissartage (perches, croûtes, ficelle)
	Établir un plan de montage / démontage
7	Communication
	Construire les modalités de communication avec les familles en équipe
	Communiquer avec les parents pendant le camp (message vocal, mini-sites, camplive mails…)
	Faire un retour sur les séjour ( bilan aux familles - aux partenaires - a l'équipe de groupe)
	Communiquer sur son projet sur le territoire ( contact la presse - la JS)
8	Lieu
	Rechercher le lieu
	Visiter le lieu - demander un devis
	Valider le lieu et réserver - etablir une convention
	Etablir les lien avec les propriétaires du lieu ( demander des contacts autours - contreparties?)
9	Intendance
	Identifier les intendant.e.s
	Définir le rôle du ou des intendant.e.s et le fonctionement pendant le séjour ( courses - stockages - participations des jeunes ?)
	Faire les menus en fonction du projet et des régimes, allergies
	Chercher les fournisseurs
	Passer les commandes

## Table
1	L		OUI
2	M		NON
3	M
4	J
5	V
6	S
7	D